ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1., 14, [13(2),](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397712&dst=2579&field=134&date=29.10.2021) [13(3),](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397712&dst=2591&field=134&date=29.10.2021) [13(4)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397712&dst=2579&field=134&date=29.10.2021) и [13(5)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397712&dst=2591&field=134&date=29.10.2021) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии1

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за

технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

1. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организацией.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): (указан при наличии полного комплекта документов, без учета времени на пересылку почтой России, без учета рассмотрения заявителем проекта договора, без учета срока установления платы по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, без учета согласования технических условий с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления и если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон):

* 4 месяца в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
* 1 год в случае технологического присоединения к сетям до 20 кВ включительно, если расстояние от сетей до границ участка заявителя составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

В иных случаях:

* 1 год для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт;
* 2 года для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт;
* для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на  технологическое присоединение; | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей,  письменное  обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением | Не ограничен | Пункты 8 - 10 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| При отсутствии сведений и  документов, установленных  законодательством | 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о  недостающих сведениях и/или документах к заявке | Уведомление в письменной форме направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания  потребителей | 3 рабочих дня после  получения заявки | Пункт 15 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 2 | Подготовка  индивидуальных технических условий | При присоединении объектов по производству электрической энергии, установленная  генерирующая  мощность которых превышает 5 МВт или | 2.1. Заявка заявителя и направление системному оператору | Копия заявки, направляется  системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт  получения | 5 рабочих дней с даты  получения заявки | Пункт 21 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 2.2. Согласование  системным оператором | Письменная форма технических | 15 дней с даты получения | Пункт 21 Правил технологического |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
|  |  | увеличивается на 5  МВт и выше, а также присоединяемых объектов  электросетевого хозяйства,  максимальная  мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств,  максимальная  мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше. | индивидуальных  технических условий | условий,  согласованная системным оператором  способом, позволяющим подтвердить факт получения | проекта  технических условий от сетевой  организации | присоединения  энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  | 2.3. Направление  заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором | Уведомление в письменной форме направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания  потребителей | - | Пункт 15, 21 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
| 3 | Сетевая  организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за  технологическое присоединение |  | 3.1. Направление  заявления с пакетом необходимых документов в уполномоченный орган исполнительной власти в области  государственного регулирования тарифов | Заявление в  письменной форме с пакетом необходимых  документов направляется способом, позволяющим  подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых  документов | 30 дней после  получения заявки | Пункт 30.1 Правил  технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
|  | 3.2. Направление заявителю уведомления о направлении заявления об установлении платы с приложением материалов в уполномоченный орган исполнительной власти в области  государственного регулирования тарифов. | Письменная форма уведомления, направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не позднее 3 рабочих дней со дня  направления заявления | Пункт 30.2 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 4 | Заключение  договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям |  | 4.1. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического  присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 3 рабочих дней со дня  утверждения размера платы за  технологическо е  присоединение уполномоченны м органом исполнительно й власти в области  государственно | Пункт 15, 30.4 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
|  |  |  |  |  | го  регулирования тарифов |  |
|  | 4.2. Подписание  заявителем двух  экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания  потребителей) одного экземпляра сетевой  организации с приложением к нему документов,  подтверждающих полномочия лица,  подписавшего такой договор |  | 10 рабочих дней со дня получения  заявителем проекта  договора.  В случае не направления подписанного проекта  договора либо мотивированно го отказа от его подписания  через 30  рабочих дней (со дня  получения проекта  договора) – заявка  аннулируется. | Пункт 15 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| В случае несогласия заявителя с  представленным  сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам | 4.3. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора | Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | 10 рабочих дней со дня  получения подписанного сетевой  организацией проекта  договора и технических  условий | Пункт 15 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  | 4.4 Направление (выдача  при очном посещении офиса обслуживания) | Письменная форма  проекта договора, подписанного со | 10 рабочих дней с даты  получения от | Пункт 15 Правил технологического  присоединения |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
|  |  |  | сетевой организацией  откорректированного проекта договора об осуществлении технологического  присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя  мотивированного отказа  от подписания проекта договора | стороны сетевой  организации, направляется способом, позволяющим  подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | заявителя  мотивированно го требования о приведении проекта  договора в соответствие с Правилами ТП | энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
|  | 4.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных  документов заявителем. | В письменной или электронной форме | не позднее 2 рабочих дней с даты  заключения договора | Пункт 15(1) Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Выполнение сторонами  мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 5.1. Оплата услуг по договору об  осуществлении технологического присоединения | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 16 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии |
| 5.2. Выполнение сетевой организацией  мероприятий, предусмотренных  договором |  | В соответствии с условиями договора | Пункт 16, 18, 25 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5.3. Выполнение  заявителем мероприятий, предусмотренных  договором |  | В соответствии с условиями договора |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
|  |  |  | 5.4.Направление  уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Письменное  уведомление о выполнении  технических условий с приложением необходимых  документов | После  выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил  технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| В случае согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 5.5.Направление сетевой организацией  уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно- диспетчерского управления копии  уведомления и приложенных к нему  документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя | Пункты 91-94 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 6 | Проверка выполнения технических условий | Направление  заявителем сетевой организации  уведомления о выполнении  технических условий | 6.1. Проверка соответствия  технических решений, параметров  оборудования (устройств) и  проведенных мероприятий  требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок  заявителей. | [Акт](consultantplus://offline/ref%3D0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) о выполнении технических условий в письменной форме. При невыполнении требований  технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. | в течение 10 дней со дня получения от заявителя  документов | Пункты 84-90 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| Если представители субъекта оперативно- диспетчерского управления  участвовали в осмотре | 6.2. Согласование Акта о выполнении технических условий с субъектом оперативно-  диспетчерского управления | Согласованный Акт о выполнении технических условий |  | Пункт 97 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
|  |  | В случае  невыполнении заявителем требований  технических условий направление  заявителем сетевой организации  уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 6.3. Повторный осмотр  электроустановки заявителя | [Акт](consultantplus://offline/ref%3D0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) осмотра  (обследования) электроустановки в письменной форме. | Не позднее 3  рабочих дней после  получения от заявителя  уведомления об устранении  замечаний с приложением информации о принятых мерах по их  устранению. | Пункты 89 Правил  технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
|  | 6.4. Прием в эксплуатацию прибора учета.  Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. | [Акт](consultantplus://offline/ref%3D0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) допуска в эксплуатацию  прибора учета в письменной форме | В день  проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии2 Пункт 18 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии Форма акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии приведена в приложении N 16 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| В случае выполнения заявителем | 6.5. Направление  (выдача) заявителю Акта о выполнении | Акт о выполнении  технических условий в письменной форме | 3-дневный срок после | Пункт 88 Правил технологического  присоединения |

2 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
|  |  | требований  технических условий | технических условий в 2  экземплярах и 2 экземпляров подписанного  гарантирующим поставщиком проекта договора  энергоснабжения или проекта договора  купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительное  соглашение к  действующему договору) | направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе  обслуживания потребителей. Договор энергоснабжения  или проект договора купли-продажи (поставки) электрической  энергии (мощности) (дополнительное  соглашение к действующему  договору) в письменной или электронной форме | проведения  осмотра | энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
|  | 6.6. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении  технических условий в письменной форме направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе  обслуживания потребителей | В течение 5 дней со дня получения подписанного  сетевой  организацией  акта о  выполнении технических условий | Пункты 88 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
|  |  |  | 6.7. Заявитель  обращается в адрес органа федерального государственного  энергетического надзора для получения разрешения на допуск в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства | Письменное  уведомление способом, позволяющим  установить дату  отправки и  получения уведомления | в соответствии  с регламентом федерального государственно го  энергетическог о надзора | Пункты 7 Правил  технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| Для заявителей, указанных в пункте 12 Правил,  в случае  осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к  электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ  включительно по одному источнику электроснабжения | 6.8. Заявитель направляет в адрес органа федерального  государственного  энергетического надзора уведомление о  проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок  заявителя, включая вводные  распределительные устройства | Письменное уведомление способом, позволяющим  установить дату  отправки и  получения уведомления | в течение 5 дней со дня  оформления  акта осмотра (обследования) электроустанов ок заявителя | Пункты 18(1), - 18(4)  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 7 | Присоединение объектов заявителя и подписание актов,  подтверждающих технологическое присоединение |  | 7.1 Фактическое  присоединение объектов заявителя |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии |
| 7.2. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: | Подписанные со стороны сетевой организации Акта в письменной форме направление  способом, | В соответствии с условиями договора | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
|  |  |  | Акта об осуществлении  технологического присоединения | позволяющим  подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей |  |  |
| 7.3. Заявитель возвращает в сетевую организацию один  экземпляр подписанного со своей стороны Акта об осуществлении технологического  присоединения и договор,  обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке  (дополнительное  соглашение к  действующему договору)3 | Акт об  осуществлении технологического присоединения в письменной форме и договор,  обеспечивающий продажу электрической  энергии (мощности) на розничном рынке (дополнительное  соглашение к действующему  договору) в письменной или электронной форме предоставляются в сетевую  организацию | В соответствии с условиями договора | Пункт 19(1) Правил технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 7.4. Направление сетевой организацией  подписанных с  заявителем актов и договора, | В письменной или электронной форме  способом,  позволяющим установить дату | В течение 2 рабочих дней после предоставления  подписанных | Пункт 19(1) Правил технологического  присоединения энергопринимающих |

3 В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее полученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со своей стороны указанного проекта договора заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, указанному в заявке.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этап Условие этапа Содержание Форма Срок Ссылка на нормативно  предоставления исполнения правовой акт | | | | | | |
|  |  |  | обеспечивающего  продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке  (дополнительное  соглашение к  действующему договору)  в энергосбытовую организацию | отправки и  получения уведомления | заявителем  актов в сетевую организацию. | устройств потребителей  электрической энергии |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

*Телефон ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» 8 (8442) 982-982*

*Адрес электронной почты ООО «ВЭС-СНТ»: info@vlgset-snt.ru*

*Юридический (фактический) адрес: 400094, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Маршала Толбухина, 59, офис 202*